| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. Нормативное обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Заместитель заведующего | май |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий | + |  |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | 3 квартал |  |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Старший воспитатель Рабочая группа | + | + |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий |  | + | + |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего |  | + |  |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Рабочая группа | + |  |  |
| 2. Организационное обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | + |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Заместитель заведующего | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | По мере поступления нормативно-правовых документов |
|  |  |  | + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий Заместитель заведующего | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Заместитель заведующего Рабочая группа | 3 полугодие | В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в районных и городских обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Заместитель заведующего | + |  |  |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 3. | Составление годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Заместитель заведующего | Июнь | Июнь | Июнь |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Заместитель заведующего | По мере необходимости |  |
| 6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. | Заведующий Заместитель заведующего | + |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующий Заместитель заведующего | Август |  |  |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Заместитель заведующего |  | + |  |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Заместитель заведующего Рабочая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Заместитель заведующего | + |  |  |
| 5. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Заместитель заведующего | + | + | + |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Заместитель заведующего Рабочая группа | + | + | + |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Заместитель заведующего |  | + | + |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Заместитель заведующего | Сентябрь | + | + |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы | Ноябрь | Май | Май |
| 5. Информационное обеспечение |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Заместитель заведующего | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заместитель заведующего Педагоги ДОУ | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Август-сентябрь | Август-сентябрь | Август-сентябрь |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий |  | + | + |
| 7. Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Заместитель заведующего | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий Заместитель заведующего | + | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заместитель заведующего | + | + | + |